## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	16/03/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3 (Semana Santa)					SEMANA 4
			Salva	Javier	Rafa	Violeta	13/04/26	14/04/26	15/04/26	16/04/26	17/04/26	20/04/26	21/04/26	22/04/26	23/04/26	24/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26	04/05/26	05/05/26	06/05/26	07/05/26	08/05/26
T0	1	Coordinación Semanal	X		X
T1	1	Reuniones	X	X	X	X
T2	1	Character: añadir campo Id following
T2	2	Following: funciones set, get
T2	3	Following: modificar character_print
T2	4	Character: Modificar character_test
T2	5	Character: Documentar
T3	1	Game_actions: recruit
T3	2	Game_actions: abandon (le podemos poner el nombre que queramos, yo voto por kick)
T3	3	Game_actions: Más daño por compañero, si el enemigo tiene que hacer daño hace 1 a cualquiera del grupo atacante
T3	4	Game_actions: Comando open <link> with <obj> para emplear dependency
T·	5	Game_actions: Comando use <obj> [ over <chr> ] para emplear los nuevos campos de Object
T3	6	Modificar move para que, además de desplazarse en las cuatro direcciones cardinales, se pueda desplazar verticalmente (arriba y abajo)
T3	7	Game_actions: Save (debe recibir el nombre del fichero donde se guardarán los / datos de la estructura Game)
T3	8	Game_actions: load (debe recibir el nombre del / fichero con los datos que tiene actualmente la partida a cargar)
T4	1	Adaptar el resto del código a los nuevos cambios
T5	1	Object: campo int health y sus funciones
T5	2	Object: campo boolean movable y sus funciones
T5	3	Object: campo Id open y sus funciones
T5	4	Object: campo Id dependency y sus funciones
T5	5	Object: Object_test
T5	6	Object: Documentar
T6	1	Castle.dat: Definir al menos 10 espacios, 20 objetos, 4 personajes y 2 jugadores
T7	1	Documentación de usuario: Breve descripción del argumento del juego.
T7	2	Documentación de usuario: Toda la información necesaria para utilizar el juego
T7	3	Documentación de usuario: Un mapa del mismo con espacios, enlaces y ubicación de los objetos, similar al ejemplo / incluido para el Hormiguero en el enunciado de la I3.
T7	4	Documentación de usuario: Las indicaciones para ir desde el inicio hasta un final del juego por un camino donde / se pongan de manifiesto todas las características y funcionalidades implementadas.
T7	5	Documentación de usuario: Breve descripción del argumento del juego.
T7	6	Documentación de usuario: Un fichero con la lista de comandos para seguir el camino anterior.
T8	1	GameManagement (Cambiarle el nombre a GameReader): game_management_save almacenará en el fichero especificado el estado actual de la partida, / esto es, el contenido de la estructura Game.
T8	2	GameManagement: Game_management_load el / objetivo no es otro que cargar el contenido de la estructura Game de acuerdo con el / contenido del fichero cuyo nombre deberá pasarse como argumento a la función de carga.
T9	1	GameRules: Crear al menos 6
T10	1	Mulitjugador: Un jugador mantiene el turno hasta que ejecuta, por ejemplo, un comando de movimiento
T10	2	Mulitjugador: Permitir realizar varios ataques sin cambiar de turno hasta que el enemigo o el jugador / mueran
T10	3	Mulitjugador: Un jugador mantiene el turno durante un número de turnos determinado
T10	4	Mulitjugador: Permitir reintentar comandos hasta que se introduzca uno correcto
T10	5	Multijugador: Incrementar el número de turnos consecutivos de un jugador si porta un cierto objeto
T11	1	Game_actions: team up (comando que permita a los / jugadores cooperar formando equipos, de forma que se pueda combinar ataques, usar / objetos que portan otros jugadores del equipo, etc.)
T12	1	Adaptar el fichero de log, interfaz y demás módulos que lo requieran para que se pueda / identificar el usuario que ha ejecutado cada comando.
T13	1	Space_test
T13	2	Link_test
T13	3	Set_test
T13	4	Inventory_test
T13	5	Player_test
T13	6	Script de bash: realizar un script de bash que reciba como primer argumento un número con valor 0 / o 1, y como segundo argumento el nombre del fichero de pruebas sin extensión (por / ejemplo, space_test) con el que se desea trabajar. Dicho script compilará el fichero indicado / mediante llamadas a make y lo ejecutará si el primer argumento vale 0 o lo ejecutará / utilizando valgrind cuando el primer argumento valga 1. Cuando no se indique nada / en el segundo argumento, compilará y ejecutará todas las pruebas correspondientes a / los programas terminados en _test.c.)
T14	1	Definir pruebas de integración automáticas para el proyecto completo, incluyendo las / nuevas mejoras. Para ello será útil el fichero de log, que generará una salida con el listado / de comandos y si se han ejecutado correctamente o no, que se puede comparar frente a la / salida esperada con algún comando similar a diff. Se recomienda además desactivar la / parte aleatoria del juego para evitar comportamientos no deterministas que impidan una / comprobación automática en este entorno de pruebas.
T15	1	Realizar una presentación pública de la aventura conversacional desarrollada, con una / demostración de su funcionamiento, en el marco de un concurso para determinar el mejor / producto a nivel de asignatura
T15	2	Evaluar las aventuras de los demás equipos, siguiendo los criterios establecidos a tal efecto
T16	1	Documentación Doxygen (en subdirectorio ./doc)	X	X	X	X
T17	1	Unificar Makefile, todo debe poder compilarse desde el Makefile y debe estar ordenado	X		X
T18	1	Depuración de errores	X		X
T19	1	Revisión general	X		X
T20	1	Entrega	X
TAREAS AÑADIDAS
T21

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2