## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	16/03/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3 (Semana Santa)					SEMANA 4					SEMANA 5
			Salva	Javier	Rafa	Violeta	16/03/26	17/03/26	18/03/26	19/03/26	20/03/26	23/03/26	24/03/26	25/03/26	26/03/26	27/03/26	30/03/26	31/03/26	01/04/26	02/04/26	03/04/26	06/04/26	07/04/26	08/04/26	09/04/26	10/04/26	13/04/26	14/04/26	15/04/26	16/04/26	17/04/26
T0	1	Coordinación Semanal	X
T1	1	Reuniones	X	X	X	X
T2	1	Inventory: estructura de datos		X	X	X					Javi
T2	2	Inventory: funciones create, destroy		X	X	X					Javi					Rafa
T2	3	Inventory: funciones set, get		X	X					Javi					Rafa
T2	4	Inventory: funciones add, del		X	X					Javi					Rafa
T2	5	Inventory: función print		X					Javi
T2	6	Inventory: inventory_test			X					Rafa
T2	7	Inventory: Documentar		X		X					Javi
T3	1	Player con Inventory: modificar estructura				X					Violeta
T3	2	Player con Inventory: modificar funciones				X					Violeta
T3	3	Player con Inventory: añadir funciones				X					Violeta
T3	4	Modificar player_test				X					Violeta
T3	5	Player: Documentar				X					Violeta
T4	1	Implementar el nuevo player	X					Salva
T5	1	Link: estructura de datos			X					Rafa	Rafa
T5	2	Link: funciones create, destroy			X					Rafa	Rafa
T5	3	Link: funciones get, set			X					Rafa	Rafa
T5	4	Link: función print			X					Rafa	Rafa
T5	5	Link: Link_test			X					Rafa	Rafa
T5	6	Link: Documentar			X					Rafa	Rafa
T6	1	Game: añadir array de links	X					Salva	Salva
T6	2	Game: game_get_connection	X					Salva	Salva
T6	3	Game: game_connection_is_open	X					Salva	Salva
T6	4	Adaptar el movimiento en game, graphic engine y game actions para que funcione con links y no con space	X					Rafa	Rafa
T6	5	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.	X		X					Salva	Salva					Rafa	Rafa	Rafa
T7	1	GameReader: Leer varios jugadores					Salva
T7	2	GameReader: Quitar enlaces de spaces					Salva
T7	3	GameReader: Load Links					Salva
T7	4	GameReader: Adaptar al nuevo formato					Salva
T8	1	Castle.dat: Enlace unidireccional con origen la mazmorra (Id 121) y destino el jardín (id 16) y poner el enlace que une el pasillo con la mazmorra como cerrado.	X			X					Violeta
T9	1	Object: description (añadir al .dat y modificar los ficheros pertinentes)				X					Violeta	Violeta
T9	2	Modificar Object_test	X					Salva
T9	3	Comando move (eliminar next, back, left y right)		X	X					Javi					Rafa
T9	4	Comando inspect		X	X					Javi					Rafa
T10	1	Drop en función del nombre					Ya está
T11	1	Game: Array de players y añadir turno	X					Salva
T12	1	Space: boolean discovered			X					Violeta
T12	2	Modificar space_test			X					Rafa
T13	1	Visualización: Mostrar links y destinos					Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa
T13	2	Visualización: Ocultar información de espacios con discovered ==False					Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa
T13	3	Visualización: personaje con turno activo					Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa
T13	4	Visualización: Cambio de turno con retardo (recomendación: implementar array con la info gráfica a mostrar)					Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa	Rafa
T14	1	Game_loop: generar registro LOG de cada comando usado y su resultado (OK o ERROR)		X	X					Javi
T14	2	Game_loop: generar LOG sólo cuando se ejecute el código con -l (./executable dataFile es válido, pero no generará LOG. ./executable dataFile -l logFile es válido y creará el archivo LOG de nombre "logFile.log"		X	X					Javi
T14	3	Game_loop: Implementar el funcionamiento de LOG: en el caso de que se haya indicado que se quiere generar el LOG: (a) antes de iniciar el bucle del juego, abrir para escritura el fichero de LOG con el nombre indicado; (b) obtener en cada iteración el resultado de la ejecución del comando y escribir este y su resultado en el fichero de LOG como se ha dicho anteriormente; y finalmente (c) cerrar el fichero de LOG antes de terminar el programa al salir del bucle de juego.		X	X					Javi
T15	1	Set_test
T15	2	Character_test			X					Rafa
T15	3	Escribir game1.cmd			X					Rafa
T15	4	Prueba de proyecto completo ( ./castle castle.dat -l output.log < game1.cmd), output.log es la salida a comprobar. Debe probar cada comando en casos correctos y de error.	X		X
T16	1	Estilo adecuado	X	X	X	X
T16	2	Documentación Doxygen	X	X	X	X
T17	1	Makefile	X		X
T18	1	Depuración de errores	X		X
T19	1	Revisión general	X		X
T20	1	Adaptar ambos códigos			x					Rafa	Rafa
T21	1	Entrega	X					Salva

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2