## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	16/03/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS		RECURSOS		SEMANAS
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5
			Salva	Javier	Rafa	Violeta	16/03/26	17/03/26	18/03/26	19/03/26	20/03/26	23/03/26	24/03/26	25/03/26	26/03/26	27/03/26	30/03/26	31/03/26	01/04/26	02/04/26	03/04/26	06/04/26	07/04/26	08/04/26	09/04/26	10/04/26	13/04/26	14/04/26	15/04/26	16/04/26	17/04/26
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Reuniones		X					Javier	Javier
T2	1	Inventory: estructura de datos	X					Salva
T2	2	Inventory: funciones create, destroy	X					Salva
T2	3	Inventory: funciones set, get	X					Salva
T2	4	Inventory: funciones add, del	X					Salva
T2	5	Inventory: función print	X					Salva
T2	6	Inventory: inventory_test	X					Salva
T2	7	Inventory: Documentar	X					Salva	Salva
T3	1	Player con Inventory: modificar estructura	X					Salva
T3	2	Player con Inventory: modificar funciones	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T3	3	Player con Inventory: añadir funciones	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T3	4	Modificar player_test	X					Salva
T3	5	Player: Documentar	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T4	1	Implementar el nuevo player	X	X
T5	1	Link: estructura de datos
T5	2	Link: funciones create, destroy	X	X
T5	3	Link: funciones get, set		X					Javier
T5	4	Link: función print		X					Javier
T5	5	Link: Link_test	X					Salva
T5	6	Link: Documentar		X					Javier
T6	1	Game: añadir array de links	X					Salva
T6	2	Game: game_get_connection	X					Salva
T6	3	Game: game_connection_is_open	X					Salva
T6	4	Adaptar el movimiento en game, graphic engine y game actions para que funccione con links	X					Salva
T6	5	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat		X					Salva
T8	1	GameReader: cargar objetos	X	X
T9	1	Comando left	X				Ya están
T9	2	Comando right	X
T10	1	Comando attack	X					Salva
T11	1	Comando chat		X					Javier
T12	1	Modificar comando take	X					Salva
T13	1	Space: añadir campo gdesc		X					Salva	Salva	Salva	Salva
T13	2	Space: modificar create, destroy, print		X					Salva	Salva	Salva	Salva
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc		X					Salva	Salva	Salva	Salva
T13	4	Modificar space_test		X					Salva
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X					Salva	Salva
T14	2	GameReader: modificar load_spaces	X					Salva
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	2	Visualización: flechas entre espacios	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	3	Visualización: localización objetos	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	5	Visualización: personaje en los espacios	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T15	8	Estilo	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T16	9	Documentación Doxygen	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T17	1	Makefile	X					Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T18	1	Depuración de errores	X	X	X	X		Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva	Salva
T19	1	Revisión general	X	X
T20	1	Adaptar ambos códigos			X
T21	1	Entrega	X					Salva

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2